## Data
Project ID | Project Name | Progress | Budget | Expenses | Status | Start Date | End Date
1 | Brickzilla | 92% | 449457 | 429002 | Delayed | 2022-02-23 10:04 | 2024-01-02 10:04
2 | Mortar Kombat | 14% | 765987 | 101104 | On Track | 2023-04-01 10:04 | 2024-11-22 10:04
3 | Concrete Jungle Boogie | 71% | 370936 | 254411 | On Track | 2023-10-04 10:04 | 2024-12-27 10:04
4 | Blockbuster Building | 82% | 305041 | 173911 | Completed | 2022-10-22 10:04 | 2024-02-23 10:04
5 | Foundation Follies | 23% | 748531 | 226643 | On Track | 2022-04-16 10:04 | 2024-01-30 10:04
6 | Wreck-it Raise | 2% | 351995 | 0 | Completed | 2023-08-31 10:04 | 2024-05-10 10:04
7 | Plumb Busters | 29% | 996942 | 244968 | Completed | 2022-12-30 10:04 | 2024-03-30 10:04
8 | The Great Groutdoors | 1% | 704365 | 143257 | Completed | 2023-09-10 10:04 | 2024-12-27 10:04
9 | Bulldoze and Banter | 59% | 560337 | 307263 | Delayed | 2022-07-13 10:04 | 2024-01-05 10:04
10 | Masonry Mischief | 21% | 864469 | 276330 | On Track | 2023-11-20 10:04 | 2024-05-25 10:04
11 | Paving Pandemonium | 90% | 271829 | 257748 | Completed | 2023-08-29 10:04 | 2024-08-31 10:04
12 | Plaster Blaster | 91% | 302283 | 295548 | On Track | 2022-09-28 10:04 | 2024-09-06 10:04
13 | The Build Bafflers | 79% | 661353 | 548683 | Delayed | 2022-10-19 10:04 | 2024-09-25 10:04
14 | The Framing Funnies | 14% | 323165 | 25025 | Completed | 2022-10-02 10:04 | 2024-08-01 10:04
15 | Level Up | 61% | 635822 | 388680 | On Track | 2022-07-22 10:04 | 2024-02-08 10:04
16 | Concrete Conviviality | 46% | 587879 | 292633 | Completed | 2022-02-22 10:04 | 2024-10-08 10:04
17 | Hardcore Hardware | 50% | 882038 | 485262 | Completed | 2022-08-17 10:04 | 2024-06-06 10:04
18 | Tool Time Trials | 54% | 453531 | 238242 | Delayed | 2022-10-20 10:04 | 2024-06-07 10:04
19 | High Beam Hijinks | 63% | 363160 | 235350 | Completed | 2023-05-24 10:04 | 2024-09-06 10:04
20 | Caulk Con Artists | 6% | 124300 | 8773 | Completed | 2022-07-28 10:04 | 2024-08-05 10:04
21 | Pilot Project Puns | 72% | 707086 | 493071 | Delayed | 2023-05-16 10:04 | 2024-09-06 10:04

## Start
Start Year | 2022
End Year | 2024
|  | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  | ORIGINAL
Project Name |  | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  | Start Date | End Date
Concrete Conviviality |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-22 10:04 | 2024-10-08 10:04
Brickzilla |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-02-23 10:04 | 2024-01-02 10:04
Foundation Follies |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-16 10:04 | 2024-01-30 10:04
Bulldoze and Banter |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-13 10:04 | 2024-01-05 10:04
Level Up |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 10:04 | 2024-02-08 10:04
Caulk Con Artists |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-28 10:04 | 2024-08-05 10:04
Hardcore Hardware |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-17 10:04 | 2024-06-06 10:04
Plaster Blaster |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-28 10:04 | 2024-09-06 10:04
The Framing Funnies |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-02 10:04 | 2024-08-01 10:04
The Build Bafflers |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-19 10:04 | 2024-09-25 10:04
Tool Time Trials |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-20 10:04 | 2024-06-07 10:04
Blockbuster Building |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-22 10:04 | 2024-02-23 10:04
Plumb Busters |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-30 10:04 | 2024-03-30 10:04
Mortar Kombat |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2023-04-01 10:04 | 2024-11-22 10:04
Pilot Project Puns |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-16 10:04 | 2024-09-06 10:04
High Beam Hijinks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-05-24 10:04 | 2024-09-06 10:04
Paving Pandemonium |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-29 10:04 | 2024-08-31 10:04
Wreck-it Raise |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-08-31 10:04 | 2024-05-10 10:04
The Great Groutdoors |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2023-09-10 10:04 | 2024-12-27 10:04
Concrete Jungle Boogie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2023-10-04 10:04 | 2024-12-27 10:04
Masonry Mischief |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-11-20 10:04 | 2024-05-25 10:04
|  | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 18 | 16 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2

## Complete
Start Year | 2022
End Year | 2024
Scenario
|  | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ORIGINAL |  | SCENARIO
Project Name |  | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Start Date | End Date | Start Date | End Date
Concrete Conviviality |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022-02-22 10:04 | 2024-10-08 10:04 | 2022-02-22 10:04 | 2024-10-08 10:04
Brickzilla |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-23 10:04 | 2024-01-02 10:04 | 2022-02-23 10:04 | 2024-01-02 10:04
Foundation Follies |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-16 10:04 | 2024-01-30 10:04 | 2022-04-16 10:04 | 2024-01-30 10:04
Bulldoze and Banter |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-13 10:04 | 2024-01-05 10:04 | 2022-07-13 10:04 | 2023-01-05 10:04
Level Up |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-22 10:04 | 2024-02-08 10:04 | 2022-07-22 10:04 | 2024-02-08 10:04
Caulk Con Artists |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-28 10:04 | 2024-08-05 10:04 | 2022-07-28 10:04 | 2024-08-05 10:04
Hardcore Hardware |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17 10:04 | 2024-06-06 10:04 | 2023-08-17 10:04 | 2024-06-06 10:04
Plaster Blaster |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-28 10:04 | 2024-09-06 10:04 | 2022-09-28 10:04 | 2024-09-06 10:04
The Framing Funnies |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-02 10:04 | 2024-08-01 10:04 | 2022-10-02 10:04 | 2024-08-01 10:04
The Build Bafflers |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-19 10:04 | 2024-09-25 10:04 | 2022-10-19 10:04 | 2024-09-25 10:04
Tool Time Trials |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-20 10:04 | 2024-06-07 10:04 | 2022-10-20 10:04 | 2024-06-07 10:04
Blockbuster Building |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-22 10:04 | 2024-02-23 10:04 | 2023-10-22 10:04 | 2024-02-23 10:04
Plumb Busters |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-30 10:04 | 2024-03-30 10:04 | 2022-12-30 10:04 | 2024-03-30 10:04
Mortar Kombat |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2023-04-01 10:04 | 2024-11-22 10:04 | 2023-04-01 10:04 | 2024-11-22 10:04
Pilot Project Puns |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-16 10:04 | 2024-09-06 10:04 | 2023-05-16 10:04 | 2024-09-06 10:04
High Beam Hijinks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-24 10:04 | 2024-09-06 10:04 | 2023-05-24 10:04 | 2024-09-06 10:04
Paving Pandemonium |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-29 10:04 | 2024-08-31 10:04 | 2023-08-29 10:04 | 2024-08-31 10:04
Wreck-it Raise |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 10:04 | 2024-05-10 10:04 | 2023-08-31 10:04 | 2024-05-10 10:04
The Great Groutdoors |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-09-10 10:04 | 2024-12-27 10:04 | 2023-09-10 10:04 | 2024-12-27 10:04
Concrete Jungle Boogie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-10-04 10:04 | 2024-12-27 10:04 | 2023-10-04 10:04 | 2024-12-27 10:04
Masonry Mischief |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-20 10:04 | 2024-05-25 10:04 | 2023-11-20 10:04 | 2024-05-25 10:04
|  | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2